|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM  TỈNH TÂY NINH  **BAN THƯỜNG TRỰC**  Số: 106 /KH-MTTQ-BTT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tây Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV**

**và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung *(gọi tắt là NQ 1186);* Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCT UBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *(gọi tắt là NQLT 09)*;

Thực hiện Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *(gọi tắt Thông tri số 12, 13)*;

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 06/01/2021 và Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 26/01/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Triển khai các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử**

- Ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc công tác bầu cử của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện các nội dung công việc theo Thông tri số 12/TT-MTTQ-BTT, Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, lịch thời gian cụ thể thực hiện các nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đảm bảo các công việc phải thực hiện trước từ 02 đến 03 ngày so với thời gian chậm nhất luật định.

- Chuẩn bị chu đáo, đúng quy định các Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện gửi biên bản hiệp thương và báo cáo tiến độ bầu cử đúng thời gian quy định.

**2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương**

**Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân**

- Căn cứ thực hiện: Điều 39, Điều 50 Luật Bầu cử đại đại biểu QH và đại biểu HĐND; các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 của NQLT 09.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 03/2/2021 đến ngày 17/2/2021.

**Bước 2:** **Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân**

- Căn cứ thực hiện: Điều 40, Điều 51 Luật Bầu cử đại đại biểu QH và đại biểu HĐND *(Thời gian chậm nhất UBTVQH và TT HĐND cùng cấp phải có văn bản điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng gửi cho MTTQ là 90 trước ngày bầu cử:chậm nhất ngày 22/02/2021);* các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 của NQLT 09.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021.

**Bước 3:** **Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.**

- Căn cứ Điều 43, Điều 53 Luật Bầu cử QH-HĐND; các Điều 17, 18, 19, 20 của NQTL 09.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021.

**Bước 4:** **Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.**

- Căn cứ thực hiện: Điều 45, Điều 46 và Điều 54, Điều 55 của Luật Bầu cử QH-HDND; các Điều 21, 22, 23, 24 của NQLT 09 và Chương I, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.

**Bước 5:** **Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.**

**-** Căn cứ thực hiện: Điều 49, Điều 56 Luật Bầu cử QH-HĐND; các Điều 15, 26, 27, 28 NQLT 09.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021.

*(Nội dung các bước hiệp thương có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể).*

**3. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử**

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện để ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động; Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn việc thực hiện tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo đơn vị bầu cử *(các Điều 63, 64, 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND*), có lịch phân công cán bộ, công chức cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh cụ thể, đảm bảo thời gian quy định.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2021 đến 07 giờ ngày 22/5/2021.

*(Có kế hoạch cụ thể)*

**4. Công tác tuyên truyền**

- Phối hợp với Tiển ban Tuyên truyền Uỷ ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện các hình thức tuyên truyền theo kế hoạch.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã (*có kế hoạch cụ thể*).

- Tập hợp ý kiến, dư luận xã hội về bầu cử.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trước, trong và sau bầu cử.

**5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương**

- Tổ chức các hoạt động giám sát công tác bầu cử ở địa phương (*có Kế hoạch giám sát riêng)*.

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai bầu cử và thực hiện các bước Quy trình hiệp thương của Mặt trận cấp huyện, cấp xã.

- Kịp thời hướng dẫn những phản ảnh, vướng mắc của Mặt trận cơ sở liên quan đến thực hiện trách nhiệm trong công tác bầu cử.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong quá trình bầu cử.

**6. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử**

- Tiếp công dân về nội dung liên quan đến trách nhiệm của MTTQVN các cấp trong công tác bầu cử; Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

- Đôn đốc các cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác bầu cử theo quy định do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến.

**7. Công tác kiểm tra, giám sát**

- Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện theo Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử.

**8. Công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết bầu cử**

- Có Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nội dung thi đua, công tác khen thưởng, hình thức khen thưởng và số lượng *(theo Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT)*.

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác bầu cử đảm bảo thời gian quy định.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Để triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công trách nhiệm Văn phòng – Tổ chức và các Ban chuyên môn tham mưu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện những nội dung công việc cụ thể sau:

**1. Ban Dân chủ, pháp luật – Dân tộc, tôn giáo**

- Bộ phận thường trực giúp việc Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh.

- Chủ trì dự thảo các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử; lịch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Chủ trì phối hợp tham mưu tổ chức các hội nghị về công tác bầu cử; Chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo; Dự thảo biên bản các hội nghị hiệp thương; Tham mưu đề xuất về công tác hiệp thương đối với người ứng cử do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; tiếp nhận tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của người ứng cử chuyển đến theo quy định.

- Chủ trì tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội; Tổ chức tiếp công dân, nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

- Tham gia góp ý đối với dự kiến nhân sự đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo, dân tộc; Chịu trách nhiệm chính tham mưu về nhân sự các tôn giáo, dân tộc; Phối hợp thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử trong tôn giáo, dân tộc.

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai các hoạt động giám sát.

- Chủ trì xây dựng các báo cáo tiến độ bầu cử và tổng hợp, phân tích số liệu toàn tỉnh trong quá trình thực hiện các bước hiệp thương và báo cáo tổng kết công tác bầu cử.

- Phối hợp với Văn phòng – Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu thành lập Tổ giúp việc, dự kiến phân công trách nhiệm các thành viên.

**2. Văn phòng – Tổ chức**

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện công tác nhân sự người ứng cử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân chủ, pháp luật – Dân tộc, tôn giáo thành lập Tổ giúp việc công tác bầu cử.

- Phối hợp với Ban Dân chủ, pháp luật – Dân tộc, tôn giáo phục vụ Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hội nghị hiệp thương và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương trong bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn, các cá nhân được phân công nhiệm vụ cụ thể bảo đảm phục vụ công tác bầu cử.

- Phối hợp với Ban Dân chủ, pháp luật – Dân tộc, tôn giáo dự trù và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; In ấn, phát hành tài liệu và tổ chức các hội nghị của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

**3. Ban Phong trào – Tuyên giáo**

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử theo kế hoạch; Phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan thông tin đại chúng khác theo chức năng của mình để tuyên truyền bầu cử; Tập hợp dư luận xã hội về bầu cử.

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

**4. Phân công theo dõi, đôn đốc công tác bầu cử**

- Phân công lãnh đạo, trưởng/phó các ban chuyên môn, công chức cơ quan phụ trách địa bàn, theo dõi, đôn đốc công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

- Có Phụ lục phân công địa bàn phụ trách cụ thể kèm theo*.*

**5. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện**

- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể của cá nhân của cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn MTTQ cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện bầu cử.

- Quá trình thực hiện 05 bước hiệp thương nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn, lịch cụ thể thực hiện đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện cụ thể thực hiện ở cấp mình và hướng dẫn cấp xã thực hiện để đảm bảo sự thống nhất theo quy định của pháp luật.

**6. Chế độ thông tin báo cáo**

- Tổ giúp việc, các Ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử và phụ trách, theo dõi, kiểm tra địa bàn báo cáo Ban Thường trực tiến độ kết quả công tác bầu cử theo hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban bầu cử tỉnh.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện: định kỳ thực hiện tiến độ báo cáo kết quả thực hiện bầu cử của cấp mình và tổng hợp báo cáo kết quả của cấp xã trên địa bàn.

*(Kèm theo Phụ lục thời gian thực hiện các báo cáo).*

Trên cơ sở Kế hoạch này và Quyết định thành lập tổ giúp việc công tác bầu cử, bảng phân công trách nhiệm các thành viên; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Văn phòng – Tổ chức và các Ban chuyên môn sắp xếp công việc, phân công thực hiện đảm bảo các yêu cầu về công tác bầu cử và không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các công việc chuyên môn thường xuyên, định kỳ của từng Ban đã đề ra trong năm 2021./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi Nhận***:  **-** MTTW (b/c);  - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND tỉnh ;  - Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;  - Ủy ban bầu cử tỉnh;  - Ban DVTU;  - Các Tổ chức CT-XH tỉnh;  - BTT UBMTTQVN tỉnh;  - BTT UBMTTQVN cấp huyệsn;  - Lưu: VT, DCPL-DTTG. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC  **CHỦ TỊCH**  (Đã ký)  **Nguyễn Văn Hợp** |